湖北经济学院法商学院

2026年学生暑期社会实践活动

服

务

指

南

共青团湖北经济学院法商学院委员会

2026年5月

目    录

- 关于开展学院2026年学生暑期社会实践活动的通知

- 2026年学生暑期社会实践活动日程推进表

- 2026年学生暑期社会实践活动团队申报说明

- 2026年学生暑期社会实践团队申报流程图

- 2026年学生暑期社会实践活动各级组织及成员职责

- 2026年学生暑期社会实践活动总结工作方案

- 2026年学生暑期社会实践活动评优细则

- 2026年学生暑期社会实践活动突发事件应急预案

# 第一部分：

# 湖北经济学院法商学院关于开展2026年学生暑期

# 社会实践活动的通知

2026年是“十五五”规划开局之年。为贯彻落实党中央有关决策部署，实施新时代立德树人工程，着力打造新时代伟大变革实践育人大课堂，引领广大青年学生在实践中受教育、长才干、作贡献，学院决定组织开展2026年学生暑期社会实践活动。我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，全面贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想、关于“三农”工作的重要论述，锚定“十五五”时期战略任务，组织引领广大青年学生深入乡村、深入基层、深入群众，积极参与新时代乡村振兴青春建功行动，在实践中坚定理想信念，厚植家国情怀，练就过硬本领，为推进农业农村现代化与乡村全面振兴贡献青春力量，展现“强国一代”挺膺担当的时代风采。现将相关事项通知如下。

- 一、活动主题

- 奋进新征程  建功“十五五”

- 二、总体原则

（一）紧扣主题主线，聚焦为党育人。坚持围绕中心、服务大局，准确把握国家“十五五”时期重大战略部署和湖北省支点建设目标任务，引领青年学生积极投身中国式现代化建设。挖掘社会大课堂的丰富育人资源，厚植青年学生对祖国血浓于水、与人民同呼吸共命运的情感，坚定不移听党话、跟党走。

（二）坚持守正创新，加强协同联动。遵循新时代实践育人和学生成长规律，立足青年需求和工作实际，精准施策，创新社会实践的方式方法，推动实践工作不断发展。加强顶层设计和系统谋划，健全工作机制，以品牌项目建设为抓手，加强校地联动、项目联动、资源整合，形成实践育人合力。

（三）坚持问题导向，践行求真务实。聚焦青年学生成才需求、学科专业建设目标、社会发展现实难题设置实践任务、调配实践资源、完善考评方案。加强全过程管理，杜绝形式主义和走马观花，引导青年学生深耕基层一线、锤炼过硬本领。促进成果转化，将高校人才培养与地方发展需求深度融合。

- 三、活动安排

- （一）“三下乡”社会实践

1.宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想。组织学生深学细悟《习近平著作选读》《习近平谈治国理政》等重要著作和《习近平与大学生朋友们》等学习材料。开展“沿着总书记足迹”实践，组织深入文博场馆、大国重器、生产车间、社区村落等育人场景沉浸式学习。开展小规模、互动式宣传宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想青春化传播。

2.传承红色基因。实施青春赓续红色血脉工程，加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史宣传教育。组织学生以庆祝中国共产党成立105周年、纪念红军长征胜利90周年等为契机，重走红色线路、追溯红色记忆，弘扬中国共产党人精神谱系。开展国情民情调研，引领学生厚植家国情怀、勇担历史使命，将青春理想扎根祖国最需要的地方。

3.助力科技创新。组织学生依托科技小院等阵地，围绕农机装备研发、生物育种、土壤改良等开展技术攻关与农技指导。支持学生积极参与智慧农业、数字乡村建设，拓展人工智能、无人机、物联网、机器人等应用场景，助力农业新质生产力发展。组织学生走进高新产业园区、智能制造工厂、专精特新企业，围绕关键技术难题开展“揭榜攻关”实践。

4.促进乡村全面振兴。组织学生宣传强农惠农富农政策，围绕乡村特色产业发展深入调研、建言献策。支持学生参与“青耘中国”、“村播小院”等直播助农活动，帮销农副产品。实施“青春小店”农村专项，引导学生开展乡村文旅开发、乡村推介宣传片拍摄、特色文创产品设计等农文旅融合活动。

5.倡导绿色发展。深化实施“美丽中国·青春行动”，组织学生参与村容村貌改善、农村改厕、垃圾污水治理、绿色生产和节水灌溉等行动。开展绿色科考、巡河护河、耕地保护、生态宣讲等青年绿色发展教育实践。开展“青春守护中国粮”行动，通过“光盘行动”、农耕实践、粮食安全宣传，引导青少年爱惜粮食、节约食物。

6.投身社会服务。组织学生深入乡村开展义诊咨询、专业护理、慢性病筛查防治等医疗服务。组织学生开展普法宣讲、法律援助、防诈反诈和预防青少年药物滥用、AI沉溺、违法犯罪等平安乡村建设活动。引导学生助力文明乡风建设，结合农村青年婚育观引导、整治农村高额彩礼等，推进农村移风易俗。动员学生重点面向新就业群体较为集中的原籍地农村，为其留在农村的父母和子女，精准提供助学帮扶、心理辅导、陪伴照护等关爱服务。

7.服务卫国戍边。动员学生奔赴国门口岸、边防哨所、新时代军史场馆等，实地开展国防教育和国家安全教育。组织学生开展边境特色推介、边境故事讲述、边境便民服务等活动，服务兴边富民、稳边固边。支持学生围绕“石榴籽一家亲”、“强边共筑民族魂”、推广国家通用语言文字等开展融情交流活动。

8.传承中华文脉。实施青春传承中华文脉工程，组织学生开展非遗寻访、古街古村古建调研、文物古迹保护等活动。支持学生运用人工智能、数字孪生等技术赋能传统文化创新，开展文化遗产数字化保护、创意转化等实践。结合“文艺赋美乡村”，动员学生开展文艺演出、艺术普及等服务，协助组织“村晚”、“村超”等群众性文娱活动。

（二）“返家乡”社会实践

- 支持青年学生参与团中央“返家乡”社会实践，鼓励青年学生深入基层体悟时代变化，以劳动实践、实习实训、社区服务等方式深入国家机关、企事业单位、社区，参与基层治理，助力家乡建设，体察国情民情社情，实现知识与实践的深度融合。部分岗位可在“创青春”微信公众号的“服务平台—返家乡”栏目进行申请。

- （三）专项社会实践

- 青年学生可根据团中央、团省委及相关单位发布的专项实践活动通知，依托现有团队申报对应专项。专项申请，详见“创青春”“中国青年志愿者”“青春湖北”等微信公众号推文。各团队自行处理申报事宜，相关材料报院团委审批后统一报送推荐。

- （四）“寻访优秀校友”社会实践

- 为深入强化与校友的联系，全面展现校友的杰出风貌，现向全院征集5支以探寻校友足迹为主题的暑期社会实践立项团队。在实践调研过程中，各团队需通过实地考察或远程联络的方式，访问1至2名杰出校友，并进行深入访谈，最终形成实践成果。

四、活动方式

暑期社会实践采取学生个人参与和组队立项相结合的方式进行，学生可以参加由学院或各系组织的社会实践团队，也可自行组队或以个人形式进行社会实践活动。凡参与社会实践学生均须在“到梦空间”系统内按要求完成报名。

（一）带队（指导）老师参与方式

学院倡导专职教师、辅导员深入实践地，充分了解和掌握相关领域的发展情况，发挥专业优势和科研优势，亲自带队参加，在选题、立项、实践、调查报告等过程中，全程指导；提倡专职教师通过社会实践活动，遴选优秀学生，组建研究型、竞赛型、服务型团队。在日常教学、科研过程中，引导学生、训练学生、辅助科研，形成教学相长的良性互动局面。

（二）学生个人参与方式

个人参与是学院开展社会实践活动的主要组成部分。全院学生按照“返回家乡，就地就近”原则，结合自身所学以个人的方式自行参加暑期社会实践活动。

（三）组队参与方式

学生可以组成团队参与暑期社会实践，经审核予以立项的团队须按规定时间在三下乡官网进行报备，积极关注全国三下乡活动动态，认真向优秀实践团队学习，充分展示团队实践内容与成果。学院根据“以奖代补”的原则，后期将对立项团队予以评优评先，并给予奖励。

五、推进步骤

（一）组队申报

各系负责组织学生围绕活动主题和安排建立团队，同时积极申报国家级和省市级实践专项，鼓励跨专业跨学科组队，促进学科融合与实践育人，团队成员原则上不得少于7人。鼓励以团支部为单位组队，在“五四红旗团支部”评选中予以一定的加分倾斜。按照上级团组织统一部署，各系须认真指导各实践团队于7月1日前，通过“创青春”微信公众号“社会实践”栏目中的“2026三下乡”微信小程序完成团队报备、重点团队推报、基层需求对接等相关工作。

- 启动仪式

- 学院将于6月中上旬举办2026年学生暑期社会实践活动启动仪式暨教育培训会，具体时间地点另行通知。

（三）社会实践

暑假期间，各系组织实践团队和个人以集中或分散的形式参与各项社会实践活动，引导广大青年在基层受教育、长才干、作贡献。

（四）评审答辩

1.院团委组织专家评选优秀实践团队。入围团队参加由院团委组织开展的答辩评审会，进行团队成果展示与问询答辩（答辩展示材料各团队自行准备），经评委打分排名后确定最终获奖等级。

2.院团委组织专家在系部推荐的基础上，评选优秀实践成果，并结合各系的工作情况和获奖情况评选出优秀指导老师和优秀组织单位等各类先进，同步推荐参加省级评选。

（五）总结表彰

学院将在评选的基础上，通过召开暑期社会实践表彰大会、优秀实践团队事迹报告会、优秀实践成果展等形式，全面展示我院2026年学生暑期社会实践取得的成绩。奖项设置与奖励标准如下：

1.优秀实践团队：

一等奖7支团队，每支团队奖励2000元；

二等奖9支团队，每支团队奖励1500元；

三等奖14支团队，每支团队奖励1000元；

2.优秀实践成果：颁发荣誉证书；

3.优秀指导老师：一等奖团队指导老师获得优秀指导老师，颁发荣誉证书；每人奖励500元；

4.优秀组织奖：颁发奖牌，并奖励1000元；

5.社会实践活动积极分子：颁发荣誉证书。

六、工作要求

（一）高度重视，加强领导。各单位要充分认识社会实践对人才培养和社会发展的重要意义，成立社会实践工作领导小组，突出专业学科特色和品牌项目建设，积极组织动员、统筹安排部署，并选派得力干部、专业老师加入学生实践队伍，为社会实践取得实效保驾护航。

（二）注重宣传，营造氛围。各单位要充分利用大众传媒、校园媒体和新媒体平台，做好前中后期的宣传工作，包括成员招募、实践纪实、成果宣传等，聚焦活动中的优秀个人和先进事迹进行广泛宣传，营造良好实践氛围，进一步提升我院社会实践活动的品牌形象和社会影响力。

（三）务求实效，安全第一。各单位要高度重视学生安全工作，采取有效措施，切实加强社会实践的安全和纪律教育，落实责任制度，严密监控实践团队活动轨迹，确保人员安全。坚持问题导向和实践导向，杜绝实践过程中的走马观花，使我院社会实践取得更加务实、突出的成效。

第二部分：

2026年学生暑期社会实践活动日程推进表

| 阶 段 | 时 间 | 事 项 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宣传动员阶段 | 5月27日—6月14日 | 各系团总支以系为单位在“到梦空间”内分别发布暑期社会实践活动备案报名活动 | 须含以下信息：姓名、学号、班级、家庭所在地、社会实践地点、社会实践形式、个人或团队 |
|  |  | 各系团总支以系为单位汇总实践团队申报材料（附件2）及汇总表（附件5、6），上报至院团委 | 纸质版和电子版一并提交。纸质版递送至法商楼104团委办公室；电子版（word版）一律以“XX系暑社团队申报材料”命名，发送至指定邮箱fskylx2021@qq.com |
| 复审、项目评审公布阶段 | 6月18日之前 | 院团委复审并公布暑期社会实践团队立项评审结果 |  |
| 准备阶段 | 6月19日—6月28日 | 各实践团队开展暑期社会实践培训和相关准备工作 | 立项团队成员在到梦空间APP上进行暑期社会实践活动立项报名备案；立项队伍在三下乡官网进行报备，并上交截图至院团委核实； |
|  | 6月28日前 | 各系引导学生在到梦空间信息系统中报名 | 学生打印填写纸质版安全承诺书（附件1），以班级为单位上交至团总支。 |
|  | 6月29日—8月30日 | 各实践团队开展实践活动并完成后期资料整理和总结工作 | 所有团队必须及时向院团委报告活动进展情况并及时在到梦空间APP部落内部发布有关暑期社会实践前期准备（至少2次）、中期实践（至少4次）、后期收尾（至少1次）内容的活动，有效活动次数时间间隔至少相隔1天，实践每晚传回相应的通讯稿（格式模板见附件8）到指定邮箱fskylx2021@qq.com |
| 总结、评比、表彰、展示阶段 | 9月13日 | 各实践团队向各系团总支提交团队验收材料和总结材料 | 所有参加暑期社会实践的同学，均须在实践结束后，提交实践日志、实践总结、实践成果及实践鉴定表等材料 |
|  | 9月14日-9月18日 | 各系团总支开展各类评优工作初评和各系实践工作总结 |  |
|  | 9月20日前 | 各系团总支向院团委报送各实践团队验收初评结果 | 纸质版和电子版一并提交。纸质版递送至法商楼104团委办公室；电子版材料压缩打包后统一发送至指定邮箱fskylx2021@qq.com |
|  | 9月21日-9月24日 | 院团委组织人员评选优秀暑期社会实践成果 |  |
|  | 9月20日前 | 各系团总支提交暑期社会实践积极分子名单 | 按参与人数5%的比例评选出“暑期社会实践活动积极分子”；填写（附件12）交至法商楼104团委办公室，电子版发送至指定邮箱fskylx2021@qq.com |
|  | 9月24日（拟定） | 暑期社会实践优秀团队答辩展示会 |  |
|  | 时间另行通知 | 院团委开展优秀暑期社会实践成果评选 |  |
|  | 时间另行通知 | 暑期社会实践各类评选结果公示 |  |
|  | 时间另行通知 | 召开暑期社会实践总结表彰大会 |  |
|  | 时间另行通知 | 暑期社会实践优秀团队展示会 |  |

（相关日程最终时间以具体通知为准）

第三部分：

2026年学生暑期社会实践活动团队立项申报说明

一、组队方式

社会实践团队可以以系或班级为单位组队，也可以由学生组织或学生个人进行组队，采取自愿组合原则构成社会实践团队。

二、团队

（1）实践主题与专业知识相结合，选题新颖，有价值；

（2）有专业老师指导团队开展实践活动，并全程参与指导；

（3）有自身的标识、口号、章程和管理制度，组建有支撑暑期社会实践的日常组织机构和一定的团队文化基础；制定有详细的团队培训方案，周密的制度和严格的纪律；

（4）主要的活动地点原则上为湖北省内，一般是武汉市社区及郊区、学生家乡及家乡临近地；要有实践地的接洽函，接洽函统一上交；实践地点和环境有安全保障，有成熟的实践基地，有良好的社会资源；

（5）实践时间不少于5天，队员人数原则上在5-10人之间(不包含老师），且团队中必须设置通讯员、急救员、财务及后勤保障员。

三、立项申报方式

1、各实践团队填写团队申报书（格式模板见附件2）。

2、各系实践团队将申报书（附件2）递送至团队负责人所在系团总支，由各系团总支进行初审。对于初审通过的团队，各系团总支予以系内编号。6月15日前，各团总支以系为单位，将已编号团队的申报书（附件2）、《湖北经济学院法商学院2026年学生暑期社会实践活动申报汇总表（团队）》（附件5）、《湖北经济学院法商学院2026年学生暑期社会实践活动团队成员汇总表（含老师）》（附件6）上报至院团委进行复审、备案。

3、各院级组织实践团队将申报书（附件2）及汇总表（含老师（附件6））于6月15日前递交至院团委审批。

材料报送要求：纸质版和电子版一并提交。纸质版递送至法商楼104办公室；电子版（word版）一律以“组织名称+团队”全称命名，发送至指定邮箱fskylx2021@qq.com。

4、实践团队经院团委审批同意后，各团队需要通过到梦空间APP创立部落（部落名称统一为2026年暑期社会实践RXXXX小分队），方可以湖北经济学院法商学院暑期社会实践团队的名义开展活动。

5、院团委对所有通过审核的团队进行立项，立项团队可在实践活动结束后参加学院的评优活动。

6、院团委不支持各申报团队的餐费，不用将此项列入经费预算。

7、立项团队必须提前与实践地取得联系，具有接收函件。

8、每队需配有一名带队（指导）老师，负责实践带队指导（包含安全，调研）。

- 凡申报材料不符合要求者，不予立项。

第四部分：

2026年学生暑期社会实践团队申报流程图

部落名统一名称为2026年暑期社会实践Rxxxx小分队

6月中上旬举行2026年暑期社会会

6月15日前，以系为单位

6月15日前整理申报书

第五部分：

2026年学生暑期社会实践活动各级组织及成员职责

一、院团委职责

1、负责制定社会实践活动总体方案，确定活动规模。

2、负责社会实践活动的前期动员、组织实施和后期表彰评比。

3、负责制定社会实践活动的安全保障机制，包括学生安全意识教育、购买保险和签订安全承诺书。

4、负责社会实践活动整体宣传，包括统一旗帜、统一下发社会实践橙色短袖等。

5、负责社会实践活动的集中培训。

6、负责做好其它各项服务工作，随时处理社会实践过程中的突发事件。

7、负责通知参与暑期社会实践活动学生在到梦空间APP及三下乡官网进行报名备案以及后期积分的发放。

二、各团总支职责

1、负责制定本系的社会实践活动方案。

2、负责本系社会实践活动的宣传和动员工作。

3、负责初审和推荐本系社会实践团队。

4、负责组织好本系团队开展活动。

5、负责处理本系社会实践活动过程中的突发事件，并及时上报。

6、负责本系社会实践活动实践团队和个人的评价。

三、各实践团队队长职责

1、负责本团队的成员选拔、确定实践主题及活动的组织实施。

2、负责本团队的团队文化建设，团队协作训练。

3、负责执行本团队实践计划，对实践期间团队安全负主要责任。

4、负责撰写团队实践日志和个人工作日志。

5、负责与老师保持密切联系，每天向老师报告实践情况。

四、各实践团队带队（指导）老师职责

1、负责实践团队的实践主题选择、分析和调查报告撰写指导。

2、负责指导实践团队成员掌握必要的专业知识。

3、负责协助学生做好与实践地的联络接洽工作。

4、负责指导学生实施实践活动。

5、负责实践过程中的学生安全。

五、各实践团队急救员职责

1、负责掌握野外生存的基本知识和一般疾病的预防知识。

2、负责准备各种急救药品。

3、负责处理实践过程中皮外伤等微小事故。

六、各实践团队通讯员职责

1、负责本团队的宣传报道。

2、负责督促团队成员撰写实践日志。

七、实践个人职责

1、单独参与实践的个人，必须每天向家长报告个人实践情况。

2、组团参与实践的队员，必须服从带队老师和队长的工作安排，遵守团队纪律，不离队、不掉队。

第六部分：

2026年学生暑期社会实践活动总结工作方案

- 暑期社会实践个人考评（负责单位：各班级辅导员；指导单位：各系团总支）

（一）学生将实践佐证材料以班级为单位收齐，交至辅导员、班主任。具体要求如下：

1.心得体会：每人提交一篇，讲述自己在本次暑期社会实践所知所想所得，字数2000字左右。

2.实践日志：每人不少于5篇实践日志，每篇不少于200字，格式详见《湖北经济学院法商学院暑期社会实践活动日志》附件7。

3.实践成果：需提交与实践内容相关的调研报告（不少于5000字）或论文（不少于3000字）。

4.到梦空间报名截图：个人需在到梦空间进行暑期社会实践活动备案

5.实践鉴定表：参加2026年暑期社会实践活动的团队和个人需自行打印填写实践活动鉴定表（附件4）。实践单位鉴定必须真实可靠。

个人单独参与社会实践的，须由实践地政府或单位开具实践鉴定并盖章。实践团队实践鉴定表由实践地政府或实践单位填写盖章；团队队长鉴定由指导带队老师填写，团队成员鉴定由团队队长填写。（由指导老师或者团队队长鉴定的团队成员鉴定表均不需要盖章但需另外附上团队实践鉴定表的复印件）。

（二）各班级辅导员、班主任根据相关材料和实践单位的鉴定进行评定，确认参与社会实践活动的真实性。

（三）各系团总支按参与人数5%的比例评选出“暑期社会实践活动积极分子”。

（四）各系团总支于9月24日前填写报送暑期社会实践活动积极分子汇总表（附件12）至院团委。（纸质版报送至法商楼104办公室，电子版发送至指定邮箱fskylx2021@qq.com）

- 暑期社会实践团队考评

具体要求如下：

1.验收报告：按照要求提交《湖北经济学院法商学院2026年大学生暑期社会实践团队验收报告》（附件10）。

注意：验收报告含实践活动综述、实践活动的主要过程、实践过程中得到的基本经验和教训等。

2.照片材料：不少于八张的图片及描述、到梦空间截图、三下乡报备截图等。

3.实践成果

（1）调查报告：不少于5000字。社会实践调查报告格格式须按照湖北经济学院法商学院教务部资料下载专栏中毕业论文的格式要求，不按照要求者，不予以审核。封面格式详见《湖北经济学院法商学院2026年大学生暑期社会实践成果申报表》（附件9）。

（2）其他可以体现社会实践成果的作品（选报）：内容形式包含且不限于文学创作、影音视频等。

4.实践鉴定表：参加2026年暑期社会实践活动的团队和个人需自行打印填写实践活动鉴定表（附件4）。实践单位鉴定必须真实可靠。

5.队员日志：普通团队成员不少于5篇实践日志，每篇不少于200字，格式详见《湖北经济学院法商学院暑期社会实践活动日志》附件7。

注意：校友采访类（采访材料认定合格后，个人实践日志及心得体会也需提交）。认定材料需具备采访稿、采访视频或音频材料及代表性照片。

- 团队验收及优秀实践团队申报（负责单位：各团总支）

具体要求：

1、团队的验收工作。团队由各系团总支进行验收（院级组织团队由院团委进行验收），确保其按照预先申报内容和实践方式深入地开展了此项社会实践活动，并取得了预期的效果。

2、验收合格的实践团队可以参加学院优秀团队的评选，按照要求提交《湖北经济学院法商学院2026年大学生暑期社会实践团队验收报告》（附件10）。

- 各团总支对各实践团队进行初评，于9月18日前填写实践团队验收汇总表（附件11），连同各实践团队的验收报告（附件10）及相关实践佐证材料一起上交院团委。

（1）纸质版材料交至法商楼104办公室，电子版材料压缩打包后统一发送至指定邮箱fskylx2021@qq.com；

（2）电子版材料中，每个团队一个文件夹，以团队名称命名，文件分为五个子文件夹，分别为验收报告、照片材料、视频材料、实践成果、队员日志。

- 暑期社会实践评比、表彰及成果展示（负责单位：院团委）

1、院团委组织专家评选优秀实践团队。入围团队参加由院团委组织开展的额答辩评审会，进行团队成果展示与问询答辩 （答辩展示材料各团队自行准备），经评委打分排名后确定最终获奖等级。

2、院团委组织专家在系部推荐的基础上，评选优秀实践成果，并结合各系的工作情况和获奖情况评选出优秀指导老师和优秀组织单位等各类先进，同步推荐参加省级评选。

3、学院将在评选的基础上，通过召开暑期社会实践表彰大会、优秀实践团队事迹报告会、优秀实践成果展等形式，全面展示我院2026年暑期社会实践取得的成就。

第七部分：

2026年大学生暑期社会实践活动评优细则

一、优秀组织单位评选要求

1、各项材料上交及时、规范。

2、申报实践团队数量和质量较高。

3、专业教师参与社会实践活动的比例高。

4、组织的实践团队成绩良好，无任何违规行为，无任何安全事故。

5、本系实践活动组织有序，有具体的活动组织方案。

6、在暑期社会实践活动的系内部评优工作中保持公平、公正和公开原则。

7、实践过程宣传力度大，形成对我院形象的正面报道和影响。

8、验收合格率高，实践成果好。

9、《2026年大学生暑期社会实践优秀组织单位评分表》（附件14）

二、优秀实践团队评选要求

（一）实践活动准备工作

1、活动主题立意新颖，具有社会价值。

2、策划方案周密，可行性强。

3、策划方案可推广性强，具一定有可借鉴性。

4、申报材料规范，符合学院统一要求。

5、各项材料上报及时。

6、积极配合参与院内安排的各项活动。主要包括：队长培训、急救员培训、通讯员培训等活动。

7、活动准备充分，团队组建及培训到位。

（二）活动实践过程及效果

1、与当地媒体联系、形成对团队和学院的正面报道。分国家级媒体、省级媒体和市县级媒体三个等级。

2、活动组织实施得力，各项保障机制建全，实施效果好。

3、与实践地达成实践基地合作意向或建立基地。

4、实践活动在当地造成良好影响，得到实践地高度评价。

5、上交团队验收报告和队员日志及时，质量高。

6、经费使用合理。

7、提供具有代表性活动照片8张（以“时间-地点-事件”命名），并附有30-50字照片说明。

8、团队提供反映实践过程的视频（上交后不得再次修改）。

9、全程有老师带队，对实践活动进行科学指导。

10、无任何安全事故发生，无任何影响学院及团队信誉事件发生。

11、积极配合学院网站宣传报道。

12、活动过程真实，无浮夸和任何弄虚作假行为。

（三）公开答辩环节

1、准备充分，回答问题思路清晰、流畅。

2、礼仪规范，着装得体，文明有礼。

3、院团委提前统一收取各团队PPT，当场拷贝并打开试放，之后不得再做更改。答辩当天可由团队其他队员于后台操作PPT，如有问题，自行负责。

（四）优秀实践团队评分细则

2026年优秀实践团队评选，院团委将更加注重实践成果的质量在社会实践优秀团队评选的比重；院团委在社会实践进程安排的时间内，将实践成果予以分类后提交专业评审小组，专业评审小组根据成果质量，推荐若干只队伍进入实践材料的评比和答辩环节。

|  | 内容 | 计分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实践材料评分 （100分） | 按照院团委要求组织社会实践，按时按量提交相关材料 | 迟交材料、材料缺损 -5分/次 | 15 |
|  | 团队组建及培训到位 | 有证明材料 （照片、文字佐证材料，两次实践培训，一次未开展扣1.5分） | 5 |
|  | 团队总结 | 提交并符合要求（否则零分） | 5 |
|  | 队员日志 | 所有人的日志必须全部交齐 （否则零分），字数等不合要求的每篇扣1分，格式有误每篇0.1分 | 8 |
|  | 宣传报道 | 电子版、纸质版均需涵盖（详细见附注1） | 8 |
|  |  | 校园通讯稿每支团队每天一篇，择优上传团委网站（学院官网宣传不记分），没有按时回传通讯稿的一天扣1分 | 4 |
|  | 老师参与 | 全程参与4分（反之零分） | 4 |
|  | 提交反映实践过程的代表性照片8张，并附有30-50字照片说明。 | 每提交一张计1分（字数不合格扣0.5分）在纸质档验收报告中需有照片贴图。每缺一张扣1分。 | 8 |
|  | 提交反映实践过程的视频 | 视频能够顺利观看、阅览，内容能够反映实践过程。（当场拷贝检查，不得进行二次提交） | 4 |
|  | 实践成果 | 队伍社会调查或社会服务类实践成果计30分（调查报告不少于5000字，论文不少于3000字，其他类需要佐证材料） | 30 |
|  | 到梦空间APP（不少于7次） | 需要提供有效的证明截图 （少一次扣1分，扣完为止） | 5 |
|  | “三下乡”官网报备 | 需要提供有效的证明截图 | 4 |
| 成果评优 （100分） | 实践成果 | 各团队提供实践成果（以PDF格式为准）进行评比 | 100 |
| 公开答辩 （100分） | 由评委根据实践团队现场表现打分（实践材料分+成果评优分总成绩排名前70%的可参与展示） |  | 100 |
| 总评 | 实践材料评分得分×40% + 成果评优得分×30% + 公开答辩得分×30% |  |  |

附注1：

①国家级主流媒体报道5分/篇，省级主流媒体报道4分/篇，地方主流媒体报道3分/篇(在纸质档验收报告中需有媒体宣传的完整截图与媒体等级证明，并自行标注媒体等级）最好是电视台报道、网站、报纸；

②媒体报道如为微博宣传（等级评分标准同第①点），对媒体微博有以下几点要求：1.媒体微博必须是官方认证的正规微博；2.媒体微博的粉丝数量必须过万，具有一定影响力的微博；3.媒体微博的宣传方式不得是点赞、转发，必须是原创微博宣传。不符合以上三点要求的微博宣传一律不算媒体报道。

③各团队新闻宣传报道由指导老师负责把关、所在系进行指导审核.。

④各团队每篇新闻报告需填写新闻宣传备案表（附件15）。在电子版验收报告以及纸质档验收报告中均需提交新闻宣传备案表，如未提交备案表的新闻宣传，不计入评分。

三、优秀实践成果评选要求

（一）调查报告

1、选题切合实际，定位准确；

2、内容来自第一手调查内容，用事实说话，用数据比较分析；

3、调查报告对存在的突出问题有深入研究，所提建议、意见和观点等切合实际，有较强的针对性和实用性；

4、字数控制在不少于5000字；

四、优秀带队（指导）老师评选指导要求

1、认真指导团队开展研究，社会实践成果获得学院奖励。

2、热心暑期社会实践工作，积极指导实践团队开展各项活动。

3、责任心强，亲自随队参与实践活动，所带团队未出现任何违规行为和任何安全事故。

4、认真撰写指导意见、评语和指导心得。

五、暑期社会实践活动积极分子评选要求

1、参加社会实践活动过程真实可靠，暑期社会实践登记表完备，并且填写符合要求，书写规范。

2、实践总结内容涉及自我感受与社会认知。

3、实践选题立意新颖，分析问题透彻、全面，能够提出可行的解决方案，对问题的分析新颖独到，实际操作性较强。

4、实践成果质量较高。

5、严格遵守实践活动工作要求，积极配合学院宣传，树立了良好的法商人形象。

6、已向所在系团总支申请备案，按时填写安全承诺书（附件1）。

第八部分：

2026年大学生暑期社会实践活动突发事件应急预案

一、目的

为有效预防、及时控制和妥善处理大学生暑期社会实践活动中的各类突发事件，提高快速反应和应急处理能力，建立一套健全的应急方案，确保组队参与暑期社会实践活动顺利开展，保障参与师生的生命安全，参照《湖北经济学院法商学院突发公共事件应急预案》，制定本预案。

二、突发事件分类

（一）一般性突发事件：

1、由于饮食卫生或天气变化等导致实践团队成员身体不适；

2、由于交通安全（例如：交通事故、行进当中摔倒等）出现轻微交通事故，造成实践团队人员皮外伤的；

3、在从事实践工作过程中出现纠纷（如争吵、打架等）造成实践活动无法开展或成员出现皮外伤；

4、在从事实践活动中遇到自然灾害（如洪山，地震、滑坡、病疫）造成人员轻微受伤；

5、其它事故（如水、电、火等意外）造成人员轻微受伤。

（二）较大突发性事件：

一般性事件中造成实践团队成员在实践过程中患常见病或受轻度伤害的事件，或因遇到自然灾害导致被困。

（三）重大突发性事件：

一般性事件中造成实践团队成员在实践过程中患突发急性病病危或受重伤的事件。

（四）特大突发性事件：

一般性事件中造成实践团队成员在实践过程中死亡的事件。

三、处置措施

（一）一般性突发事件：

团队做好充分准备，进行全面的安全教育工作，并配备可以预防和治疗常见身体不适和轻微受伤的日常药物，出现此类事件，团队成员要齐心协力，相互帮助共渡难关。

（二）较大突发性事件：

出现此类事件，团队负责人可以根据情况终止社会实践活动，需要联系交管或公安部门的，应与当地110或交管部门取得联系，将病患送到附近医院进行相应治疗，待病情好转后再行开展实践活动，并及时联系院应急工作组。

（三）重大突发性事件：

出现此类事件，团队负责人立刻终止实践活动，立刻联系当地120，将病患马上送到附近医院进行抢救，需要联系交管或公安部门的，应与当地110或交管部门取得联系，并及时联系院应急工作组，迅速报告给副组长。

（四）特大突发性事件：

出现此类事件，团队负责人立刻终止实践活动，立刻联系当地110，与交通安全相关的立刻联系当地交管部门，立刻联系院应急工作组，迅速报告应急工作组组长。

- 应急处置工作组及联系方式

组  长：周  志  18507169266；

副组长：赵云飞  15587872368；陈小俊  13971533731；

成  员：

渠继昕  13007157381；鲁龙航  15872868068；

吕珂欣  15927230038；陈  浩  13163315238；

刘乐乐  18702777568；谭  艳  13129912725；

李昱澄  13125030166；王津隆  13296694105；

童伟康  17671631217。