## Sheet1
附件1
2026届专科毕业论文（设计）工作进度安排
序号 | 主要工作环节 | 时间节点
1 | 提交2026届毕业论文（设计）工作计划。 | 2025年10月20-31日（第七学期第7-8教学周）
2 | 根据实际情况，自行开展专科论文动员工作。完成导师安排工作。
3 | 教务部组织格子达系统操作培训。 | 2025年11月3-7日（第七学期第9教学周）
4 | 学生登录格子达系统，根据下发的指导教师安排表，在系统选择指导教师，完成师生对应关系。 | 2025年11月10-21日（第七学期第10-11教学周）
5 | 1.学生和指导教师见面，商定论文选题。 2.指导教师制定指导计划和工作程序，并向学生传达毕业文工作要求。 3.学生在格子达系统填报论文选题。 | 2025年11月24日-12月19日（第七学期第12-15教学周）
6 | 1.指导教师定期检查学生毕业论文的工作进度和工作质量，及时解答和处理学生提出的有关问题。 2.学生完成初稿，通过格子达系统提交论文初稿，系统需留有学生提交和教师修改痕迹不少于 3 次。 3.指导教师指导学生基本定稿。 | 2025年12月22日-2026年4月3日（第七学期16周教学周开始至第八学期第1-5教学周）
7 | 学生完成定稿，在格子达系统上传。 | 2026年4月6-24日（第八学期第6-8教学周）
8 | 开展毕业论文（设计）评阅工作。指导教师在格子达系统完成成绩评定。
9 | 归档毕业论文（设计）材料。 | 2026年4月30日前（第八学期第9教学周）